## 07.02.19
№ Занятия | Тема | Часы | Дата проведения | Время проведения
Модуль 1. Об управлении в целом
1 | Знакомство. Ориентация в обучающей программе и формате. Постановка индивидуальных целей участников на тренинг. | 3 | 2019-03-04 | 16:00 - 19:00
Что такое хорошее управление и почему оно важно?
Операционная, проектная и инновационная деятельность.
Самодиагностика сбалансированности управленческой деятельности и инвестиций времени.
Ключевые различия в подходах к управлению: процессные и компетентностные, итеративные и водопадные модели. Самодиагоностика .
Системный подход к Управлению: Стороны - Продукт - Работы. Самодиагностика.
Модуль 2. О заинтересованных сторонах
2 | Кто такие Заинтересованные стороны (ЗС), почему важно ими управлять? | 3 | 2019-03-14 | 16:00 - 19:00
Ценности, интересы, ожидания и требования Заинтересованных Сторон.
Различие в подходах управления Заинтересованными Сторонами в классических и гибких моделях.
Важные характеристики ЗС, базовые методы анализа и План управления ЗС.
Типовые практические сценарии работы с ЗС: война-сотрудничество-режиссура, модель Результат-Отношения.
Модуль 3. О продуктах
3 | Эффекты, назначение, потребительские свойства и конфигурация продукта. | 3 | 2019-03-25 | 16:00 - 19:00
Анализ конкурентных преимуществ и упущений.
Управление продуктом: пользовательские истории и бэклог продукта.
Модуль 4. О рабочем потоке
4 | Декомпозиция - универсальный механизм упрощения. | 3 | 2019-03-29 | 14:00 - 17:00
Три вида планирования работ: к конкретной дате, пока не кончатся деньги, до полного удовлетворения.
"Мультиспринт" и его бэклог. Канбан-доска.
Модуль 5. О рисках и проблемах
5 | Работа с рисками. План управления рисками. | 3 | 2019-04-08 | 16:00 - 19:00
Работа с проблемами. Взаимосвязи .
Модуль 6. Простые и полезные инструменты
6 | Современные инструменты автоматизации и контроля: trello, meistertask, slack, msteams, msproject. | 3 | 2019-04-12 | 14:00 - 17:00
Метрики: диаграмма сгорания задач, действия/простои, отношения в команде, удовлетворенность клиента, что еще нам важно измерить?
Большая познавательная Игра
7 | Большая Игра и Обратная связь! | 6 | 2019-04-15 | 16:00 - 19:00
|  |  | 2019-04-19 | 14:00 - 17:00
| Всего часов: | 24

## УП для МСП
День | Тема | Часы
Об управлении в целом
| Знакомство. Ориентация в обучающей программе и формате. Постановка индивидуальных целей на тренинг | 0.5
| Что такое хорошее управление и почему оно важно | 0.5
| Операционная, проектная и инновационная деятельность (модель RCD) | 0.5
| Самодиагностика сбалансированности управленческой деятельности и инвестиций времени | 0.5
| Ключевые различия в подходах к управлению: процессные и компетентностные, итеративные и водопадные модели | 0.5
| Системный подход: Стороны - Продукт - Работы (модель "Движитель") | 0.5
О продуктах
| Эффекты, назначение, потребительские свойства и конфигурация продукта | 0.5
| Анализ конкурентных преимуществ и упущений | 2
| Управление продуктом: пользовательские истории и бэклог продукта | 2
О заинтересованных сторонах
| Кто такие Заинтересованные стороны (ЗС), почему важно ими управлять | 0.5
Ценности, интересы, ожидания и требования ЗС
Различие в подходах управления ЗС в классических и гибких моделях
| Важные характеристики ЗС, базовые методы анализа и План управления ЗС | 2
| Типовые практические сценарии работы с ЗС: война-сотрудничество-режиссура, модель Результат-Отношения | 1
О работах
| Декомпозиция - универсальный механизм упрощения | 0.5
| Три вида планирования работ: к конкретной дате, пока не кончатся деньги, до полного удовлетворения | 1
| "Мультиспринт" и его бэклог. Канбан-доска | 1.5
О рисках
| Работа с рисками. План управления рисками | 2
Простые и полезные инструменты
| Инструменты автоматизации: trello, meistertask, slack, msteams, msproject | 1
| Метрики: диаграмма сгорания задач, действия/простои, отношения в команде, удовлетворенность клиента, что еще нам важно измерить? | 1
Большая познавательная игра
| Игра | 6
| Итоги игры и Обратная связь | 3
| Всего часов: | 27